## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Perfuração de um Poço Tubular profundo |  |  |  |  | 2021-09-28
REFERÊNCIA: PLANILHA MONTADA COM MÉDIA DE 3 ORÇAMENTOS
Item | Descrição das Etapas |  | ETAPAS
|  | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | PERFURAÇÃO | 40333.3333 | 100%
2 | REVESTIMENTO | 16780 | 100%
3 | TESTE DE VAZÃO | 4033.3333 | 100%
4 | CONJUNTO SUBMERSO | 39060 | 100%
5 | LICENÇA E OUTORGA | 5433.3333 | 100%
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 700 | 100%
| TOTAIS | 106340 | 106340 | 0 | 0
% |  |  | 100% | 0% | 0%
% ACUM. |  |  | 100% | 100% | 100%
Santa Cruz da Conceição, 28 de Setembro de 2021.
_____________________________
_________________________________________
| Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque |  | Leandro Chinaglia
| Prefeito Municipal |  | Diretor do Dep. de Engenharia e Projetos e Obras
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo